## RicardoEvans
Proyecto TFG - Ricardo Evans 2025
[5 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
R01F01T01 - Investigar y recopilar datos de fuentes confiables | 1 | 1 | 1 | 2 | 100%
R01F01T01P01 - Analizar y resumir los datos recopilados | 1 | 2 | 2 | 1 | 100%
R02F01T01 - R02F01T01 - Elaborar una tabla comparativa | 1 | 1 | 2 | 2 | 100%
R02F01T01P01 - Validar la fidelidad de la tabla comparativa | 1 | 1 | 3 | 1 | 100%
R03F01T01 - Recopilar información de sostenibilidad | 2 | 2 | 3 | 2 | 100%
R04F01T01 - Asignar puntuaciones a cada proveedor | 3 | 1 | 3 | 2 | 100%
R04F01T02 - Elaborar tabla de métricas para el proyecto | 3 | 1 | 4 | 1 | 100%
R04F01T02P01 - Validar que los resultados sean confiables | 3 | 1 | 4 | 1 | 100%
R05F01T01 - Instalar servidor y aplicaciones base | 4 | 1 | 5 | 1 | 100%
R05F01T01P01 - Validación de instalación de servidor principal | 4 | 1 | 5 | 1 | 100%
R05F01T02 - Crear Base de datos “sostenible” y tablas | 4 | 1 | 5 | 2 | 100%
R05F01T02P01 - Validación de creación de base de datos | 4 | 1 | 6 | 1 | 100%
R05F01T03 - Instalar y configurar Grafana 11.5.2. | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
R05F01T03P01 - Validación Instalación de Grafana | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
R05F01T04 - Instalar y configurar Prometheus y Node-Exporter | 5 | 1 | 5 | 2 | 100%
R05F01T04P01 - Validación Prometheus y Node-Exporter | 5 | 1 | 5 | 2 | 100%
R05F01T05 - Diseñar script en Python PUE y huella de carbono | 6 | 2 | 7 | 4 | 100%
R05F01T05P01 - Validación programa “recurso_metricas.py” | 6 | 2 | 10 | 1 | 100%
R05F01T06 - Realizar conexión con la base de datos "sostenible" | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
R05F01T06P01 - Validación de conexión con la base de datos | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
R05F01T07 - Diseñar "frontend" HTML, CSS JAVASCRIPT y PHP | 8 | 4 | 8 | 7 | 100%
R05F01T07P01 - Validación página de acceso | 12 | 1 | 14 | 2 | 100%
R05F01T08 - Realizar recuperación de clave de usuario | 13 | 2 | 15 | 3 | 100%
R05F01T08P01 - Validación de recuperación de credenciales | 14 | 1 | 17 | 1 | 100%
R05F01T09 - Diseñar menú de gestión | 14 | 4 | 17 | 6 | 100%
R05F01T10 - Realizar enlace con Grafana | 18 | 1 | 23 | 1 | 100%
R05F01T10P01 - Verificar enlace en pruebas y producción | 18 | 1 | 23 | 2 | 100%
R06F01T01 - Grafana conexiones con las fuentes de datos | 19 | 2 | 23 | 3 | 100%
R06F01T01P01 - Verificar conexiones con las fuentes de datos | 19 | 1 | 25 | 1 | 100%
R06F01T02 - Crear paneles de control para visualizar las métricas | 20 | 5 | 25 | 9 | 100%
R06F01T03 - Crear paneles para la predicción de métricas | 25 | 5 | 34 | 7 | 100%
R06F01T04 - Crear paneles para la simulación de impacto ecológico | 30 | 5 | 40 | 6 | 100%
R06F01T05 - Crear paneles con integración de indicadores climáticos externos | 35 | 5 | 45 | 7 | 100%
R06F01T05P01 - Validar las métricas mostradas | 40 | 1 | 51 | 1 | 100%
R07F01T01 - Elaboración reporte mensual en PDF de forma automática | 41 | 5 | 51 | 6 | 100%
R07F01T02 - Envío automático del reporte mensual vía correo electrónico | 46 | 5 | 55 | 5 | 100%
R07F01T03 - Elaboración Reporte mensual en HTML de forma automática | 51 | 5 | 54 | 5 | 100%
100%